|  |  |
| --- | --- |
| **变更申请单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-003 |
| **致**十二组软件开发公司：  考虑到省用户经常出差，为了提高工作便捷性，兹提出在原先需求基础上，省用户有关“审批”的部分功能在手机端也要实现。考虑到项目时间紧迫，原PC端的项目成果按时交付，手机端成果可延长一个月交付。  请予以审核。 | |
| **申请人：**云南省人力资源部门  **申请时间：**2024/4/11 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更审批单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-003 |
| **致**云南省人力资源部门：  同意。  由于贵司提出新的需求，兹提出云南省企业就业失业数据采集系统变更建议：变更控制费用：5万元；变更所需时间：20天。  请予以审核。 | |
| **审批单位：**十二组变更控制委员会  **审批人：**徐浩  **审批时间：**2024/4/12 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更执行单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-003 |
| 针对该需求变更，技术分析如下：  PC端开发不变。  手机端针对省用户的“报表管理、数据退回”功能，新增UI设计、接口设计、编码、测试、验收交付。  在完成PC端的设计、开发、测试、验收交付之后，再致力于手机端的开发。  考虑该需求变更带来的影响，项目计划变动的条目如下：  1.5 版本更新记录  2 范围计划  3.1 项目里程碑  3.2 验收标准  3.3 项目进度明细  4.1 成本估算  4.2 成本预算  5 质量计划 | |
| **执行单位：**十二组软件开发公司  **执行开始时间：**2024/4/12 | |